**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**( แบบ ผด.01 )**

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

แบบ ผด.01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่  ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 1 |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | **1** |  | **30,000** |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 |  | 125,000 |  | สำนักปลัด |
| 2.2 แผนงานการเกษตร | 2 |  | 40,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | **5** |  | **165,000** |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 |  | 995,700 |  | กองช่าง/หน่วยงานอื่น |
| 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 30 |  | 4,289,300 |  | กองช่าง/หน่วยงานอื่น |
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 |  | 145,000 |  | สป.งานบริหารทั่วไป งานป้องกัน |
| 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 |  | 100,000 |  | กองสวัสดิการ |
| 3.5 แผนงานงบกลาง | 4 |  | 14,949,490 |  | กองสวัสดิการ |
| 3.6 แผนงานการศึกษา | 10 |  | 5,551,944 |  | กองการศึกษา |
| 3.7 แผนงานสาธารณสุข | 6 |  | 440,000 |  | สำนักปลัด งานสาธารณสุข |
| 3.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 |  | 350,000 |  | สำนักปลัด งานป้องกัน |
| 3.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 |  | 440,000 |  | สำนักปลัด, กองคลัง |
| 3.10 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 |  | 150,000 |  | กองการศึกษา |
| รวม | **81** |  | **27,411,434** |  |  |

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

แบบ ผด.01

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่  ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 |  | 375,000 |  | กองการศึกษาศาสนาฯ |
| รวม | **6** |  | **375,000** |  |  |
| รวมโครงการทั้งหมด | **93** |  | **27,981,434** |  | **อบต. และหน่วยงานอื่น** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (บัญชีครุภัณฑ์)**

**แบบ ผด.01/1**

**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.01/1

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**(บัญชีครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่  ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 33.33 | 79,400 | 89.81 | สำนักปลัด/กองคลัง |
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 66.67 | 9,000 | 10.19 | สำนักปลัด/งานป้องกันฯ |
| รวม 2 แผนงาน | 3 | 100 | 88,400 | 100 |  |

**2.2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**( แบบ ผด.02 )**

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

1. ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**1.1 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-  2565) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 72  ข้อบัญญัติ 64 หน้า 53/56 | จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบล  ป่าไม้งาม | 30,000 | อบต.  ป่าไม้งาม/นอกสถานที่ | สำนักปลัด  งานส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น** (ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ)

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการถนนสะอาดหมู่บ้านน่าอยู่ สำนักงานน่ามอง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)  ลำดับ 1 หน้าที่ 82  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 57/83 | โครงการถนนสะอาด หมู่บ้านน่าอยู่ สำนักงานน่ามอง  โดยการจัดกิจกรรมออกพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้าน สถานที่ราชการร่วมกับประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดและสร้างความสามัคคีในชุมชน | 35,000 | อบต.  หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด  อบต.  (งานบริหารทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น** (ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ)

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 2 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางชุมชนต้นแบบ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 5  หน้าที่ 83 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 58/83 | อบรมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง ชุมชนต้นแบบ โดยฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชนประชาชน เจ้าหน้าที่ อบต.ป่าไม้งาม และทุกภาคส่วนรู้จักคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน/หมู่บ้าน | 30,000 | อบต.  ป่าไม้งาม  หมู่ที่ 1-13 | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลป่าไม้งาม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 5  หน้าที่ 83 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 58/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลป่าไม้งาม เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่วัสดุอุปกรณ์ในการอบรมให้ความรู้และภาคปฏิบัติในการจัดตั้งและภาคปฏิบัติในการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน เช่นค่าจัดทำสมุดบัญชี ค่าถุงสำหรับคัดแยกขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ | 60,000 | พื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น**

**2.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 17  หน้าที่ 81 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 83/83 | จัดอบรมาเชิงปฏิบัติการและออกสำรวจพันธุกรรมพืชตำบลในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม โดยสำรวจป่าไม้เพื่อเก็บรวบรวมและรักษาต้นไม้ที่มีความสำคัญและใกล้สูญพันธ์ | 20,000 | พื้นที่ อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  สำนักหลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในหมู่บ้านชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 13  หน้าที่ 80 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 83/83 | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในหมู่บ้านชุมชน | 20,000 | พื้นที่ อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  สำนักหลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโครงการติดตั้ง/ขยายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2  **ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1**  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 55/83 | **ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายจากหมู่บ้าน – หน้าโรงเรียน (พร้อมติตั้งหม้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ)** อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดหนองบัวลำภู ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/สูง **(รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู)** | 120,000 | บ้าน  ป่าไม้งาม  หมู่ที่ 2 | อบต.  กองช่าง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้ง/ขยายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  **เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2** ข้อบัญญัติ 65 หน้า 55/83 | **ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง** สายบ้านโนนนาดี – แยกดินทรายอ่อน (พร้อมติตั้งหม้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ) อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดนองบัวลำภู **(รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู)** | 280,000 | บ้าน  โนนนาดี  หมู่ที่ 5 | อบต.  กองช่าง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรบ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8  แผนฯ (2561-565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 25  ลำดับที่ 99  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 56/83 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อกากรเกษตร สายเมรุป่าช้า จำนวน 4 ต้นระยะความยาว 160 เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดนองบัวลำภู (รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู) | 44,500 | บ้าน  ห้วยหามต่าง  หมู่ที่ 8 | อบต.  กองช่าง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านบุ่งบก  หมู่ที่ 7  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 88  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 56/83 | **ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อกากรเกษตร จำนวน 2 จุด (จุดที่ 1) สายนาพ่อคำมวล (จุดที่ 2) สายนาแม่งา** อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดนองบัวลำภู (รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู) | 212,000 | บ้าน  บุ่งบก  หมู่ที่ 7 | อบต.  กองช่าง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 129  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 56/83 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อกากรเกษตร สายบ้านนางคำเมก - สหกรณ์ จำนวน 3 ต้น ระยะความยาว 130 เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดนองบัวลำภู (รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู) | 40,000 | บ้านลาดเหนือ  หมู่ที่ 9 | กองช่าง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 40 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 56/83 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อกากรเกษตร สายฝายน้อย - หนองปลาซิว ระยะทางยาว 1,000 เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดนองบัวลำภู (รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู) | 299,200 | บ้านโคกน้ำเกี้ยง  หมู่ที่ 3 | กองช่าง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติม | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าใช้ในราชการ เช่น จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | 85,000 | ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด  แผนฯ (2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/64  หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 74/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด (จุดที่ 1) ถนนซอยข้างบ้านนางแต๋ว ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 42 ตร.ม. (จุดที่ 2) ถนนซอยข้างบ้านนายเขียว ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 42 ตร.ม. (จุดที่ 3) ถนนซอยข้างบ้านนายแมน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร (จุดที่ 4) ถนนซอยข้างบ้านนางบัวหา ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 188,400 | บ้านลาดใต้  หมู่ที่ 1 | อบต.  กองซ่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2 /2564 หน้าที่ 11  ลำดับที่ 10 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 74/83 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5สายหลังเมรุวัดศิลาราษฎ์บำรุง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 120,000 | บ้าน  โนนนาดี  หมู่ที่ 5 | อบต.  กองซ่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2 /2564 หน้าที่ 10  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 75/83 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1) สาย แยกบาดาล - วัดป่าโคกกลางถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร (จุดที่2) ซอยข้างบ้านพ่อสุเวช ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 393 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 236,000 | บ้าน  โคกกลาง  หมู่ที่ 4 | อบต.  กองซ่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 5 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3**  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2 /2564 หน้าที่ 7  ลำดับที่ 9 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 75/83 | **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 สายหลังวัดสุทธิวิเวกทยาราม – นานางรัศมี ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)** | 100,800 | บ้าน  โคกน้ำเกี้ยง  หมู่ที่ 3 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง  หมู่ที่ 13  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 23  ลำดับที่ 17 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 75/83 | **ก่อสร้างถนน**คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 ซอยข้างบ้านนางหอม ม**ารศรี ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)** | 115,200 | บ้าน  ลาดกลาง  หมู่ที่ 13 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 14  ลำดับที่ 16 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 76/83 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนายเลิศล้ำ – หน้าบ้านพ่อเสมอ ขนาดท่อ คสล. ศก. 0.40 เมตร ความยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 235,000 | บ้าน  กลางเหนือ หมู่ที่ 10 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายใน  หมู่บ้าน บ้านใหม่พธิ์ทอง หมู่ที่ 12  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 16  ลำดับที่ 21 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 76/83 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่พธิ์ทอง หมู่ที่ 12จำนวน 2 จุด ขนาดท่อ คสล. ศก.0.40 เมตร ความยาว 200 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 21 บ่อ (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) (จุดที่ 1) ข้างบ้านนางยา – บ้านนายเปรม (จุดที่ 2) ข้างบ้านครูใจ – บ้านนายเปรม | 365,000 | บ้าน  ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7**  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง  2/2564 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 12 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 76/83 | **ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 สายรอบหมู่บ้าน ขนาดท่อ คสล. ศก. 0.40 เมตร ระยะความยาว 94 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ (ตามแบบ อบต.**  **ป่าไม้งามกำหนด)** | 188,000 | บ้าน  บุ่งบก  หมู่ที่ **7** | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง  2/2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 18 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 76/83 | ก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ  หมู่ที่ 11 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด ) | 50,000 | บ้าน  โคกศรีเจริญ  หมู่ที่ 11 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.60 เมตร สายไปท่าลานหญ้า บ้านใหม่พธิ์ทอง หมู่ที่ 12  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง  2/2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 20 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 77/83 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อนพร้อมกำแพงปากท่อสองข้าง จำนวน 1 แห่ง ( ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด ) | 35,000 | บ้าน  ใหม่โพธิ์ทอง  หมู่ที่ 12 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านซอยหน้าบ้านนางบัวหา บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง  2/2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 20 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 77/83 | **ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน** สายซอยบ้านนางบัวหา จำนวน 2 จุด บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 10,000 | บ้าน  ลาดใต้  หมู่ที่ 11 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บดอัดแน่น) จำนวน 2 สาย บ้านลาดกลาง  หมู่ที่ 13  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 22 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 79/83 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บดอัดแน่น) จำนวน 2 สาย บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 (สายที่1) ข้างบ้านนางหนูเปลี่ยน สีลุน ทอง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (สายที่2) แยกลานอ้อยเอรวัณ – หนองเบ็น ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 284,800 | บ้านลาดกลาง  หมู่ที่ 13 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป่าช้าบ้านลาดเหนือ- ป่าไม้งาม -ดินทรายอ่อน ต.หัวนา จำนวน 5 จุด บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 7-8 ลำดับที่ 6 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 78/83 | ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 2  (จุดที่ 1) ถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความยาว 11 เมตร มีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร  (จุดที่ 2) ถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความยาว 22 เมตร มีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร  (จุดที่ 3) ถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรความยาว 47 เมตร มีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร ( พร้อมงานวางท่อ คสล.ศก.1.00 เมตร จำวนวน 13 ท่อน)  (จุดที่ 4) ถนนกว้าง 3.00 เมตร ผิวจราจร 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรความยาว 19 เมตร มีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 57 ตารางเมตร  (จุดที่ 5) ถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรความยาว 25 เมตร มีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 687 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 280,000 | บ้าน  ป่าไม้งาม  หมู่ที่ 2 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหอถังสูงภายในหมู่บ้าน พร้อมติดชุดติดตั้งพลังงาน พร้อมระบบสูบน้ำ บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 79/83 | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหอถังสูงภายในหมู่บ้าน พร้อมติดชุดติดตั้งพลังงาน  พร้อมระบบสูบน้ำ บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ติดตั้งชุดโครงสร้างรับแผงและแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 8 แผง ขนาด 2,500 วัตต์ พร้อมระบบควบคุม และระบบสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 206,000 | บ้าน  โคกศรีเจริญ  หมู่ที่ 11 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก หนาเฉลี่ย 4 ซม. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 4  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 79/83 | ปรับปรุงถนนคสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก หนาเฉลี่ย 4 ซม. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 4 สายข้างศาลากลางบ้านโคกกลาง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 137 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด ) | 164,000 | บ้าน  โคกกลาง  หมู่ที่ 4 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 17 | **โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุดบ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9**  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 15 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 80/83 | **ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด** **จุดที่ 1) ข้างบ้านนางทองเลื่อน - บ้านนางลอย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร** **จุดที่ 2) ข้างบ้านนางไอรดา – บ้านนางจำปี ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด )** | 360,000 | บ้าน  ลาดกลางเหนือ  หมู่ที่ 9 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 14 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 80/83 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 สายแยกททางหลวงชนบท นภ.3003 - ศพด.ห้วยหามต่าง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 297 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,188 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 355,500 | บ้าน  ห้วยหามต่าง  หมู่ที่ 8 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 19 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 80/83 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 สายแยกบ้านนางแดง – วัดป่าโคกศรีเจริญ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 144,000 | บ้าน  โคกศรีเจริญ  หมู่ที่ 11 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 17 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 81/83 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน – บ้านโคกป่ากุง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด ) | 165,000 | บ้าน  กลางเหนือ  หมู่ที่ 10 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น** (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

**3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 11 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 81/83 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอน กรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 267 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 400,000 | บ้าน  โคกป่ากุง  หมู่ที่ 6 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บดอัดแน่น) สาย ข้างโรงเรียนบ้านลาด – หนองผักแว่นบ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เพิ่มเติมครั้ง 2/2564 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 11 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 81/83 | ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (บดอัดแน่น) สาย ข้างโรงเรียนบ้านลาด – หนองผักแว่นบ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 630 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 201,600 | บ้าน  ลาดใต้  หมู่ที่ 1 | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการศึกษาอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครูแดร์ D.A.R.E)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 174  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 58/83 | ฝึกอบรม/ศึกษาอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครูแดร์ D.A.R.E) นักเรียน ม.1- ม.3 | 20,000 | รร.สพฐ  ในพื้นที่ | อบต.  ป่าไม้งาม  สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/  ชุมชนในการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล  ป่าไม้งาม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ลำดับ 6  หน้าที่ 175 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 59/83 | จัดอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในตำบลป่าไม้งาม  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังร่วมเป็นพลังต้านภัยยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน/หมู่บ้าน | 20,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  ป่าไม้งาม  สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ลำดับ 1  หน้าที่ 177 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 58/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว | 30,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  ป่าไม้งาม  กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 3  หน้าที่ 171  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 59/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 25,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  ป่าไม้งาม  **กองสวัสดิการ**ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลำดับที่ 1  หน้าที่ 174  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 59/83 | เป็นเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ในการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู (ศตส.จ.นภ) | 30,000 | (ศตส.จ.นภ)  จังหวัดหนองบัวลำภู | (ศตส.จ.นภ)  จังหวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 2  หน้าที่ 174  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 60/83 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | 20,000 | ปกครองอำเภอเมือง  หนองบัวลำภู | ปกครองอำเภอเมือง  หนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิและสวัสดิการคนพิการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ลำดับที่ 7  หน้าที่ 166  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 53/83 | จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิและสวัสดิการคนพิการ | 10,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ลำดับที่ 4 หน้าที่ 165  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 53/83 | จัดอบรมโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | 20,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ลำดับที่ 2   หน้าที่ 165 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 55/83 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณะภัยต่างๆ | 20,000 | กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ย.3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 20 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 53/83 | เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุภาพชีวิตประชาชน ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข | 50,000 | พิ้นที่ตำบล  ป่าไม้งาม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ลำดับที่ 1 หน้า 35  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 2/83 | จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท  อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท  อายุ 80-89 ปีจะได้รับ 800 บาท  และอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 1,326 คน | 10,000,800 | ผู้สูงอายุในตำบล  ป่าไม้งาม | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2564ลำดับที่ 2 หน้า 70  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 55/56 | จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและหรือเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น ประปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 495 คนๆละ 800 บาท/เดือน (ใช้ฐานข้อมูลคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการพเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศรายชื่อ | 4,656,000 | คนพิการ  ในพื้นที่ตำบล  ป่าไม้งาม | กอง  สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ปรากฏในแผนฯ (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลำดับที่ 3 หน้า 71  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 2/83 | จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม คนละ 500 บาท/เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 | 138,000 | ผู้ป่วยเอดส์  ในพื้นที่ตำบล  ป่าไม้งาม | กอง  สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล  ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   ลำดับที่ 4  หน้า 167  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 4/83 | จ่ายเป็นเป็นเงินสมทบในการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุภาพระดับท้องถิ่นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   อบต.ขนาดกลางสมทบในอัตราร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่มาจากจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลคูณด้วยอัตราต่อหัวประชากรรายละ 40 บาท ที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด อบต.สมทบเพิ่มเป็น และมติคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าไม้งาม  สมทบในอัตรา 50% (342,585 x 50% = 171,748) | 154,690 | อบต.  ป่าไม้งาม  ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าไม้งาม | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  อบต.  ป่าไม้งาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.6 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 3  หน้า 121  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 38/83 | | จัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | 50,000 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564  ลำดับ 6 หน้าที่ 29 | สนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวน 8 ศูนย์  (เด็กเล็กรวมจำนวน 171 คนๆ ละ 21 บาท   จำนวน 245 วัน) ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2564 ประกอบด้วย - ศพด.บ้านป่าไม้งาม 20 คน  จำนวน  102,900 บาท  - ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง 25 คน  จำนวน  128,625 บาท - ศพด.วัดสามัคคีธรรม 20 คน   จำนวน  102,900  บาท - ศพด.บ้านโนนนาดี 20 คน  จำนวน  102,900  บาท  - ศพด.บ้านบุ่งบก 15 คน  จำนวน  77,175  บาท  - ศพด.บ้านห้วยหาต่าง 15 คน  จำนวน  77,175 บาท  - ศพด.บ้านกลางเหนือ 25 คน  จำนวน 128,625 บาท  - ศพด.บ้านลาด 31 คน  จำนวน 159,495 บาท | | 879,951 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.6 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 3 | สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษา  1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/  2564 หน้าที่ 26 ลำดับ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย  (อายุ 2-5 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  จัดสรรให้หัวละ 1,700 บาท/คน (171x1,700)  โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 รายละเอียด ดังนี้ - ศพด.บ้านป่าไม้งาม 20 คน  จำนวน   34,000 บาท  - ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง 25 คน  จำนวน   42,500 บาท - ศพด.วัดสามัคคีธรรม 20 คน   จำนวน  34,000  บาท - ศพด.บ้านโนนนาดี 20 คน  จำนวน  34,000  บาท  - ศพด.บ้านบุ่งบก 15 คน  จำนวน  25,500  บาท  - ศพด.บ้านห้วยหาต่าง 15 คน  จำนวน  25,500 บาท  - ศพด.บ้านกลางเหนือ 25 คน  จำนวน  42,500 บาท  - ศพด.บ้านลาด 31 คน  จำนวน  52,700 บาท | 290,700 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.6 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2. ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/64  ลำดับที่..8..หน้า..31..  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 39/83 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รายจ่ายประกอบด้วย  -ศพด.บ้านป่าไม้งาม (20x200)    จำนวน  4,000  บาท -ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง (25x200)  จำนวน  5,000 บาท -ศพด.วัดสามัคคีธรรม (20x200)   จำนวน  4,000 บาท -ศพด.บ้านโนนนาดี (20x200)     จำนวน  4,000 บาท -ศพด.บ้านบุ่งบก (15x200)  จำนวน  3,000 บาท -ศพด.บ้านห้วยหามต่าง (15x200)  จำนวน  3,000 บาท -ศพด.บ้านกลางเหนือ (25x200)  จำนวน  5,000 บาท -ศพด.บ้านลาด (31x200)  จำนวน 6,200 บาท | 34,200 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/64  ลำดับที่..9..หน้า 32  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 39/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  -ศพด.บ้านป่าไม้งาม (20x200)    จำนวน  4,000  บาท -ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง (25x200)  จำนวน  5,000 บาท -ศพด.วัดสามัคคีธรรม (20x200)   จำนวน  4,000 บาท -ศพด.บ้านโนนนาดี (20x200)     จำนวน  4,000 บาท -ศพด.บ้านบุ่งบก (15x200)  จำนวน  3,000 บาท -ศพด.บ้านห้วยหามต่าง (15x200)  จำนวน  3,000 บาท -ศพด.บ้านกลางเหนือ (25x200)  จำนวน  5,000 บาท -ศพด.บ้านลาด (31x200)  จำนวน 6,200 บาท | 34,200 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.6 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน     อัตราคนละ 300 บาท/ปี   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/63ลำดับที่..10..หน้า..33..  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 39/83 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ศพด.บ้านป่าไม้งาม (20x300)    จำนวน  6,000  บาท -ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง (25x300)  จำนวน  7,500 บาท -ศพด.วัดสามัคคีธรรม (20x300)   จำนวน  6,000 บาท -ศพด.บ้านโนนนาดี (20x300)     จำนวน  6,000 บาท -ศพด.บ้านบุ่งบก (15x300)  จำนวน  4,500 บาท -ศพด.บ้านห้วยหามต่าง (15x300)  จำนวน  4,500 บาท -ศพด.บ้านกลางเหนือ (25x300)  จำนวน  7,500 บาท -ศพด.บ้านลาด (31x300)  จำนวน 9,300 บาท | 51,300 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ลำดับที่..11..หน้า..34..  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 40/83.. | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ศพด.บ้านป่าไม้งาม (20x430)    จำนวน  8,610  บาท -ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง (25x430)  จำนวน  10,750 บาท -ศพด.วัดสามัคคีธรรม (20x430)   จำนวน  6,600 บาท -ศพด.บ้านโนนนาดี (20x430)     จำนวน 6,860 บาท -ศพด.บ้านบุ่งบก (15x430)  จำนวน  8,600 บาท -ศพด.บ้านห้วยหามต่าง (15x430) จำนวน  6,450 บาท -ศพด.บ้านกลางเหนือ (25x430)  จำนวน  10,750 บาท -ศพด.บ้านลาด (31x430)  จำนวน 13,330 บาท | 73,530 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.6 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 8 | สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าอาหารเสริม (นม) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/64ลำดับที่ 4 หน้า 27  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 41/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ) จำนวน 6 แห่ง รวมเด็กอนุบาล เด็ก ป.1 –ป.6 คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน  (โดย อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ  ประกอบด้วย  - โรงเรียนป่าไม้งามฯ จำนวน 110 คน  210,872 บาท  - โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง จำนวน 155 คน 297,011 บาท  - โรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ 90 คน 172,458 บาท  - โรงเรียนบ้านบุ่งบก 70 คน  134,134 บาท - โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 40 คน  76,648  บาท  - โรงเรียนบ้านลาด 158 คน  302,760 บาท | 1,193,793 | ร.ร.สังกัดสพฐ. 6 โรงเรียน.ในพื้นที่ | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.6 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 9 | สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/64  ลำดับที่ 5 หน้า 28.  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 41/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  จำนวน 8 ศูนย์ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564   (เด็กเล็ก รวมทั้ง 8 ศูนย์จำนวน 171 คนๆละ 7.37  บาท จำนวน 260 วัน) ตามภารกิจถ่ายโอน ประกอบด้วย -ศพด.บ้านป่าไม้งาม จำนวน 20 คน   38,324  บาท -ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง จำนวน 25 คน  47,905 บาท -ศพด.วัดสามัคคีธรรม จำนวน 20 คน   38,324  บาท -ศพด.บ้านโนนนาดี จำนวน 20 คน    38,324  บาท -ศพด.บ้านบุ่งบก จำนวน 15 คน   28,743 บาท -ศพด.บ้านห้วยหามต่าง จำนวน 15 คน  28,743 บาท -ศพด.บ้านกลางเหนือ จำนวน 25 คน   47,905 บาท -ศพด.บ้านลาด จำนวน 31 คน    95,402 บาท | 327,670 | อบต./  ศพด.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.6 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 10 | เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม (อาหารกลางวัน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/64  ลำดับที่ 7 หน้า 30  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 42/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ) จำนวน 6 แห่ง (เด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน คนๆ ละ 21 บาทจำนวน 200 วัน)   ประกอบด้วย - โรงเรียนป่าไม้งามฯ จำนวน 110 คน  462,000 บาท  - โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง จำนวน 155 คน 620,000 บาท  - โรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ 90 คน 378,000 บาท  - โรงเรียนบ้านบุ่งบก 70 คน  294,000 บาท - โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 40 คน  168,000  บาท  - โรงเรียนบ้านลาด 158 คน  663,600 บาท | 2,616,600 | ร.ร.สังกัดสพฐ. 6 โรงเรียน | กองการศึกษาฯ  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.7 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 2/2564  หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 47/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร | 50,000 | อบต. | อบต.  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 1 /2563  หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 46/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 30,000 | อบต. | อบต.  สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 164 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 49/83 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ  ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท (จำนวน 13 หมู่บ้าน | 260,000 | ทั้ง 13 หมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่ อบต. | อบต.  สำนักปลัด  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.7 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 163 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 46/83 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการร่วมกับ รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน | 40,000 | หมู่ที่ 1-13 | อบต.  สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 68 ข้อบัญญัติ 65 หน้า 47/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ค่าสำรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 30,000 | พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ป่าไม้งาม | อบต.  สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ในการป้องและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดการระบาดในพื้นที่ เช่น การป้องกันและควบคุมโรคไวร้สฯ โรคไข้เลือดออก หรือการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ | 30,000 | พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ป่าไม้งาม | อบต.  สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ลำดับที่ 6 หน้า 135  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 30/83 | อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีเป้าหมายพนักงานและพนักงานจ้าง อบต.,ครู ศพด.จำนวน 8 แห่ง, ร.ร.สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามจำนวน 6 แห่ง และรพ.สต.ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง | 20,000 | ณ ที่ทำการ อบต./นอกสถานที่ | อบต.  สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำให้แก่อปพร.  แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563ลำดับที่ 4 หน้า 74  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 30/83 | ฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ำให้แก่ อปพร.  จำนวน 50 คน ที่จำเป็น เพื่อให้ อปพร.ได้มีความรู้วิธีการกู้ภัยทางน้ำที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับ อปพร. | 50,000 | เขตพื้นที่ อบต.ป่าไม้งาม | อบต.  สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 29/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวการส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ในการแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ | 100,000 |  | อบต.  สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าตอบแทน อปพร.  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 28/83 | จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน อปพร.ที่ได้รับคำสั่ง/สั่งใช้ให้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทน อปพร.ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานในตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ หรือ กรณีสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยแห่งชาติฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560, ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 | 180,000 | ณ ที่ทำการ อบต./หมู่บ้าน  พื้นที่ตำบล  ป่าไม้งาม | อบต.  สำนักปลัด  งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 3 | โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แผนฯ (2561-2565) ลำดับที่ 3  หน้าที่ 168  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 13/83 | จัดอบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจและป้องกันการทุจริต | 20,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้าที่ 168  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 13/83 | จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ให้บุคลากรขององค์กรมีมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ ร่วมทำบุญตักบาตร ฝึกปฏิบัติทำ และกิจกรรมทำความดี | 20,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 7/56 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด | 300,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลความพึงพอใจ  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 9/83 | จ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | 20,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**3.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 7 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-  2565) ลำดับที่ 4 หน้า 169  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 22/83 | การออกหน่วยประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 10,000 | อบต.  หมู่ที่ 1-13 | อบต.  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ลำดับ ที่ 5 หน้า 169  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 22/83 | อบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นให้กับผู้เสียภาษีในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | 20,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 ลำดับที่ 6 หน้า 39  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 22/83 | เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ)**

**3.10 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี  ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ลำดับที่ 1 หน้าที่ 160  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 60/83 | จัดการการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ 2565 | 100,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  ป่าไม้งาม  กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศูนย์เครือข่ายเมืองห้า)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 2  หน้าที่ 160  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 61/83 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์เครือข่ายเมืองห้า/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม –  หัวนา | 50,000 | ร.ร.ในพื้นที่ตำบล | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 161  ข้อบัญญัติ 64 หน้า 51 /56 | สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10,000 | พื้นที่ อบต.ป่าไม้งาม | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ลำดับที่ 2 หน้าที่ 161  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 62/83 | จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าตกแต่งขบวนแห่เทียนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทัศการให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ | 20,000 | วัดในพื้นที่ อบต. | อบต.  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ลำดับที่ 1 หน้าที่ 179  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 61/83 | จัดจัดงาน/ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดนิทัศการ การจัดรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 20,000 | อบต./อำเภอเมือง | อบต.  กองการศึกษา/ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบ  ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 4 | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ลำดับที่ 3 หน้าที่ 161  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 63/83 | จัดกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย วันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 | 80,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   ลำดับที่ 4 หน้าที่ 180  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 61/83 | จัดกิจกรรมประเพณีอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 50,000 | พื้นที่  อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  ป่าไม้งาม  กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี หรือประเพณีวันสำคัญอื่นๆ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ลำดับที่ 2   หน้าที่ 180  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 63/83 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดบุญประเพณีท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตำบลป่าไม้งาม เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญทอดเทียนประเพณีเข้าพรรษา ฯลฯ โดยอุดหนุนเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น หมู่บ้านละ 15,000 บาท | 195,000 | หมู่ที่1-13 | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผด.02/1**

**บัญชีโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.02/1

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**(บัญชีครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด 30,000 บีทียู  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 24/83 | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู  2. ราคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่าติดตั้ง  3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสำมารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563) | 79,400 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.02/1

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**(บัญชีครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 73/83 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  1.หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ  2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร 3. สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร  4.สามารถวัดระยะได้ทั้งแบบเดินหน้าและถอยหลัง  5.วัดระยะเป็นแบบ Metric Imperial เช่น เมตร, เซนติเมตร, ฟุต และนิ้ว  6.บันทึกค่าการวัดได้ 5 เท่า  7.มีระบบ Hold สามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้ายล้อได้  8.มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่แป้นควบคุม 9.ตัวเครื่องมีระบบปิดหน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งานภายใน 5 นาที  10.ขาตั้งพับได้ 11.ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด 9 V 1 ก้อน ฯลฯ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563) | 5,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.02/1

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**(บัญชีครุภัณฑ์)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2564 | | | พ.ศ.2565 | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | ก.ย. |
| 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบพับ  ข้อบัญญัติ 65 หน้า 73/83 | เพื่อจัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบพับ จำนวน 1 ชุด ไม้สต๊าฟทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ความยาว 4 เมตร สามารถพับเก็บได้ 4 ท่อน ใช้มาตราเมตริก มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E หัวตั้ง อื่นๆ ฯลฯ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563) | | 4,000 | อบต.  ป่าไม้งาม | อบต.  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |