รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล(e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

สารบัญ

หัวข้อ 												หน้า

บทสรุปผู้บริหาร											  1

ส่วนที่ 1 บทนำ										     	 3-15

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา					  5

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 						  6

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 						  7

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 							  7

5. กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล					         	10

6. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมิน						         	12

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 					         	13

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 					         	14

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม 	15

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา             				   	16-23

- นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม			       	 16

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา					       	 20

- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น					       	 21

ส่วนที่  3  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        			                       	24-57

(แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

- การติดตามและประเมินผลในเชิงประมาณตามแบบ 1-3/1

แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 	                           	25

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                	26

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์                       	41

-การติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพตามแบบ 3/2

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน                             	42

- สรุปรายงานแบบประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 		       	46

- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 							46

- ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				49

ส่วนที่ 5  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล       			58-60

- จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิเคราะห์ผล							58

- ปัญหาและอุปสรรค์  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน					60

ภาคผนวก

-ประกาศ

-คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โทร/โทรสาร 042-315830

www.pamaingam.go.th